
** Démarche d’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR)/CS des îles**

**Une démarche :**

* Axée sur la continuité et la consolidation
* Globale et favorisant la concertation et la cohésion de tous les acteurs
* Émergente :
  + La préoccupation de la réussite des élèves au cœur des discussions collectives
  + Des orientations et des objectifs identifiés par l’ensemble des intervenants pour assurer la réussite des élèves

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Étapes** | **Démarche** | **Échéancier** |
| 1. **Identification, élaboration et présentation de la démarche à privilégier** | * Identification des besoins de la CS * Identification d’une démarche à privilégier * Identification des ressources requises * Élaboration d’une démarche et préparation d’un échéancier * Présentation de la démarche aux commissaires et aux cadres | Mars à mai 2017 |
| 1. **Réalisation du portrait de la CS /Diagnostic et enjeux**      1. **Réalisation du portrait de la CS /Diagnostic et enjeux (suite)** | * Inventaire et lecture des données pertinentes à la démarche :   + **Données quantitatives : indicateurs nationaux et locaux, rapport annuel, autres rapports**   + Données de contexte de la CS : différentes sources   + Données qualitatives et quantitatives pour un portrait enrichi (utiles pour la CS, les écoles et les centres)     - Choix d’un outil de collecte de données numérisées et préparation des questionnaires et des lettres d’envoi     - Validation du sondage dans 2 écoles pilotes     - Passation du questionnaire auprès de tous les groupes visés     - Analyse des résultats du sondage * Élaboration du portrait global de la CS * Remise des portraits globaux aux écoles et aux centres (données du sondage et indicateurs de réussite et autres, s’il y a lieu) | * Septembre et octobre 2017 * Avril à septembre 2017 * Septembre 2017 * 2 au 20 octobre 2017 * Octobre et novembre 2017 * ??? |
| 1. **Activités de réflexion sur la vision, les enjeux et les orientations à privilégier** | * Tenue des activités de réflexion pour l’élaboration du PEVR : bilan, fondements et perspectives avec tous les acteurs concernés (selon la L.I.P. art. 209.1) * Réflexion avec les comités responsables | * 29 et 30 novembre et 1er décembre * Janvier |
| 1. **Élaboration d’un projet de plan d’engagement vers la réussite (PEVR)** | * Élaboration d’un projet de PEVR (contenu- réf. L.I.P. art.209.1) * Consultation sur le projet de PEVR avec les mêmes acteurs rencontrés à l’étape 3 | * Février 2018 * 6. 7 et 8 mars |
| 1. **Élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR)** | * Rédaction du PEVR final * Consultation par courriel du PEVR dans sa version officieuse et avec les comités responsables * Présentation et adoption du PEVR par le conseil des commissaires * Transmission du PEVR au ministre (voir L.I.P. art. 209.1) | * Mars et avril 2018 * Mai 2018 * 26 juin 2018 * 28 juin 2018 |
| 1. **Diffusion ou publication du PEVR** | * Mise en œuvre de stratégies pour faire connaître le PEVR à l’interne et à l’externe | * Septembre 2018 |

**Claude Boivin, consultante pour la FCSQ**